附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | “三救”工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 廊坊市红十字会 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 64.5 | 64.5 |  | 64.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 64.5 | 64.5 |  | 64.5 |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.通过储备备灾物资200套及开展2次以上应急演练活动，提高应急救灾能力和全民防灾减灾意识2.通过师资培训50人，持续开展应急救护“五进”活动，提高应急救护能力，扩大应急救护知识普及程度 |  |  |  |  |  | 1.通过储备备灾物资1000套及开展4次应急演练活动，提高应急救灾能力和全民防灾减灾意识2.通过师资培训83人，持续开展应急救护“五进”活动，提高应急救护能力，扩大应急救护知识普及程度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 应急演练次数 |  |  | 1次 | 4次 | 5 |  | 5 |  | 不同志愿者服务队举行演练 |  |  |
|  |  |  | 日常生活物资保障人数 |  |  | ≥200人份 | 1000人 | 5 |  | 5 |  | 应急救援包100套（每套保证3人使用），棉大衣700套 |  |  |
|  |  |  | 应急救护师资人数 |  |  | ≥50人 | 83 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 参加应急救护大赛队伍数量 |  |  | ≥5支 | 1 | 3 |  | 0 |  | 其他各县不具备参加大赛条件，继续发展各县应急救护大赛队伍 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训内容完整性 |  |  | ≥90百分比 | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备物资购置验收通过率 |  |  | ≥90百分比 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 培训考核通过率 |  |  | ≥90百分比 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训考核完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 大赛比赛完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备物资购置验收及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | "救灾物资定额标准，考察救灾物 |  |  | ≤1000元/人 | ≤1000元/人 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 救援队伍专业多样性 |  |  | ≥2类 | 3类 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 备灾物资救助普及数 |  |  | ≥200户 | 220户 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 |  |  | ≥90百分比 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |  |

填报单位负责人（签名）：                   填报日期：2022.4.20

填报人：何珊                                   联系方式：13323066256