| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 参加第六届全国红十字应急救护大赛所需市级经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 廊坊市红十字会 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 17.72 | 17.72 |  | 17.72 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.72 | 17.72 |  | 17.72 |  | — |  | 100% |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培训14天，12名应急救护大赛队员，参加第六届全国红十字应急救护大赛 |  |  |  |  |  | 已完成7天应急救护培训，培训人员12名，全国应急救护大赛尚未开始比赛 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训参赛队员人数 |  |  | =12人 | 12人 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训时间 |  |  | =14天 | 7天 | 10 |  | 5 |  | 由于疫情原因，全国大赛延迟举办，待大赛前继续培训 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训参赛人员考核情况 |  |  | 》90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 培训成本 |  |  | ≤17.72万元 | =17.72万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升红十字应急救护培训水平 |  |  | 提升 | 提升 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 |  |  | ≥90百分比 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |  |

填报单位负责人（签名）：                   填报日期：2022.4.20

填报人：何珊                                   联系方式：13323066256