| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | “三献”工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 廊坊市红十字会 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 29.00 | 29.00 |  | 29.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 29.00 | 29.00 |  | 29.00 |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年通过开展至少5次主题宣传活动，发放相关宣传品，保障造血干细胞招募入库数量≥400例 2.通过新媒体方式，强化“三献”宣传激励，通过发短信等方式扩大普及宣传力度 |  |  |  |  |  | 2021年通过开展10次主题宣传活动，发放相关宣传品，保障造血干细胞招募入库数量683例 2.通过多种新媒体方式，强化“三献”宣传激励，通过发短信等方式扩大普及宣传力度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 考察开展主题宣传活动数量 |  |  | ≥5场 | 5 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 考察捐献造血干细胞下乡宣传活动数量 |  |  | ≥5场 | 5 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 考察公益宣传短信发放数量 |  |  | ≥10条 | 10 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 考察网易新闻相关宣传报道情况 |  |  | ≥100篇 | 121篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 考察开展主题宣传活动及时情况 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 网易新闻相关宣传报道及时率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 公益宣传短信发放普及及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 系列宣传活动成本 |  |  | ≤65000元 | 63744元 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 造血干细胞招募入库数量 |  |  | ≥400例 | 683例 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 档案管理机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 再动员成功率 |  |  | ≥85百分比 | <85% | 5 |  | 0 |  | 造血干细胞再动员存在不可控性，要按照捐赠人意愿 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 捐献人员满意度 |  |  | ≥85百分比 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |  |

填报单位负责人（签名）：                   填报日期：2022.4.20

填报人：何珊                               联系方式：13323066256