| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 综合事务运转经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 廊坊市红十字会 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 14.3 | 14.3 |  | 14.3 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.3 | 14.3 |  | 14.3 |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.通过业务培训，提升全市红十字工作人员工作素质，提高红十字基层组织工作效率 2.通过聘请律师，健全红十字法律保障 3.通过财务审计，促进红十字财务管理健全、财务信息公开透明 |  |  |  |  |  | 1.举办一期业务培训，提升全市红十字工作人员工作素质，提高红十字基层组织工作效率 2.聘请律师，健全红十字法律保障 3.财务审计，促进红十字财务管理健全、财务信息公开透明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 业务培训参加人数 |  |  | ≥30人 | 48 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 见习岗位聘用人数 |  |  | 2人 | 2人 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 公益岗位聘用人数 |  |  | 2人 | 3人 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 见习岗位聘用人员绩效通过率 |  |  | ≥95百分比 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 公益岗位聘用人员绩效通过率 |  |  | ≥95百分比 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 财务审计报告时效 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 财务审计及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 法律顾问咨询时效 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 业务培训培训及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 聘用人员工资情况 |  |  | ≤1950元/月人 | ≤1950元/月人 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升社会影响力 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 5 |  | 设置指标不合理，无法有效衡量 |  |  |
|  |  |  | 红十字会业务公开率 |  |  | ≥90百分比 | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象象满意度 |  |  | ≥90百分比 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |  |

填报单位负责人（签名）：                   填报日期：2022.4.20

填报人：何珊                               联系方式：13323066256