| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 志愿者活动工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 廊坊市红十字会 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 26.95 | 26.95 |  | 26.95 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.95 | 26.95 |  | 26.95 |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年开展志愿者活动不少于10场，预计志愿服务达到1000人次，新增志愿者不少于50人；养老服务培训1场，培训人数不少于30人；彩虹行动计划圆梦儿童人数达到200人以上 |  |  |  |  |  | 2021年开展志愿者活动34场，预计志愿服务达到1000人次，新增志愿者999人；养老服务培训1场，培训人数不少于30人；彩虹行动计划圆梦儿童人数达到200人以上 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 志愿者服饰购置数量 |  |  | ≥50套 | 50 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 志愿者活动开展场次数 |  |  | ≥10场 | 20场 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 彩虹项目救助儿童数量 |  |  | ≥200人 | 265人 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 养老服务培训人数 |  |  | ≥30人 | 82人 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 志愿者服饰购置验收通过率 |  |  | ≥90百分比 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 养老服务标准达标率 |  |  | ≥90百分比 | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 志愿者活动开展及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 彩虹项目开展时效性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 养老服务培训及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 养老师资培训班定额标准 |  |  | ≤3000元/人 | 2592元/人 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 志愿者补贴标准 |  |  | ≤60元/人/天 | <60元/人/天 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 关爱困境儿童受益人数 |  |  | ≥200人 | 265人 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 注册志愿者人数增长情况 |  |  | ≥50人 | 791人 | 10 |  | 5 |  | 年初设置目标值较低，适当调低分数 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 志愿者服务者满意度 |  |  | ≥85百分比 | >85% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |  |

填报单位负责人（签名）：                   填报日期：2022.4.20

填报人：何珊                               联系方式：13323066256